| B2.2 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany tytuł projektu | „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III” |  |  |  |  |  |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | - Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia). |  |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów UE Projekt realizowany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. |  |  |  |  |  |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK | x | Jeżeli NIE – należy uzasadnić |  |  |  |
|  | NIE |  |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 01.2012 - 12.2013 |  |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2012 (w tym krajowy wkład publiczny) |  |  |  |  |  | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 9 000 000,00 PLN (1 350 000,00 PLN) |  |  |  |  |  | 18 000 000,00 PLN (2 700 000,00 PLN) |
| Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2012 |  |  |  |  |  | ogółem w projekcie |
| - Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 1000 osób niewidomych, - opracowanie indywidualnych planów działania i poradnictwo zawodowe dla 1000 osób niewidomych, -ukończenie przez 400 osób warsztatów aktywizacji zawodowej, - odbycie staży rehabilitacyjnych przez 150 osób, - ukończenie szkoleń zawodowych przez 225 osób, - ukończenie przez 500 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niewidomych (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcie), - podjęcie pracy przez 100 osób, - ukończenie przez 175 osób szkoleń i kursów z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych, - kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 200 osób. |  |  |  |  |  | - Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 2000 osób niewidomych, - opracowanie indywidualnych planów działania i poradnictwo zawodowe dla 2000 osób niewidomych, -ukończenie przez 800 osób warsztatów aktywizacji zawodowej, - odbycie staży rehabilitacyjnych przez 300 osób, - ukończenie szkoleń zawodowych przez 450 osób, - ukończenie przez 1000 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niewidomych (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcie), - podjęcie pracy przez 200 osób, - ukończenie przez 350 osób szkoleń i kursów z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych, - kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 400 osób. |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |
|  | - Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej (z rodzajem niepełnosprawności, której dotyczy projekt) wśród personelu projektu. |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  | Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu decyzji, a także stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskania maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników. Obecność osób niepełnosprawnych wśród personelu projektu gwarantuje dodatkową wartość w postaci miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |
|  | - Projekt zapewnia upowszechnianie rezultatów co najmniej w postaci przygotowania i dystrybucji podręcznika określającego zasady realizacji projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, dostępnych dla osób niewidomych oraz zawierającego najbardziej efektywne formy wsparcia tych osób. |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  | Zasada upowszechniania projektu poprzez udostępnianie wiedzy na temat form wsparcia udzielanych osobom niepełnosprawnym, ma na celu zapewnienie możliwości multiplikacji rozwiązań w podobnych grupach docelowych również w projektach realizowanych na poziomie regionalnym. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |
|  | - Projekt będzie realizowany w partnerstwie. |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  | Zasada realizacji projektu w partnerstwie przyczyni się do wykorzystania doświadczenia i potencjału partnerów w realizacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów niepełnosprawnych. Partner wniesie do projektu zasoby organizacyjne, techniczne i ludzkie, co zwiększy możliwości działania, dostarczy lepszą analizę środowiska lokalnego tym samym trafniejsze zdefiniowanie potrzeb społecznych. |  |  |