## Diagram struktury produktów
Produkty zarządcze |  | Produkty specjalistyczne
| Dokument Inicjujący Projekt | Usługi doradcze |  | System informatyczny |  | Szkolenia |  | Infolinia |  | Infrastruktura |  | Promocja
| Plan Projektu |  | Dokumentacja przetargowa na usługi doradcze |  | Specyfikacja wymagań na system |  | Wybrany dostawca materiałów e-learningowych |  | Dokumentacja przetargowa na budowę infolinii |  | Dokumentacja przetargowa na usługi hostingowe |  | Wybrany dostawca usług i materiałów promocyjnych
§ ,
| Rejestry i Polityki |  | Wybrany dostawca usług doradczych |  | Dokumentacja przetargowa na wykonanie systemu |  | Przeszkoleni mentorzy |  | Infrastruktura infolinii |  | Wybrany dostawca usług hostingowych |  | Materiały promocyjne
| Protokoły odbioru produktów specjalistycznych |  |  |  | Wybrany wykonawca systemu |  | Materiały e-learningowe |  | Wybrani i przeszkoleni pracownicy infolinii |  | Uruchomione środowisko systemu |  | Przeprowadzone działania promocyjne
[5 empty] | Projekt systemu |  | Wybrany dostawca szkoleń |  | Działająca infolinia
| Dokumenty wymagane umową o dofinansowanie |  | Wersja produkcyjna systemu |  | Wersja alfa systemu |  | Przeprowadzone szkolenia (70 szkoleń)
|  |  | Dokumentacja powykonawcza |  | Dokumentacja użytkownika |  | Przeszkoleni użytkownicy
|  |  | Wdrożony system i uruchomione e-usługi |  | Wersja beta systemu

## Gantt
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
Zadanie | Opis | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01
1. | Analiza projektowa i techniczna | 2 | 2 | 2 | [25 empty] | Legenda
1.1. | Przygotowanie wstępnego opisu systemu | 1 | 1 | * | [24 empty] | 2 | -zadania
1.2. | Przygotowanie wstępnego opisu wdrożenia systemu | 1 | 1 | * | [24 empty] | 1 | -działania
2. | Wybór wykonawcy usług zleconych na zewnątrz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | * | -kamienie milowe
2.1. | Przygotowanie dokumentacji przetargowej (usługi doradcze) | 1 | 1 | 1
2.2. | Publikacja informacji o postępowaniu (usługi doradcze) |  |  | *
2.3. | Nabór ofert (usługi doradcze) |  |  | 1 | 1
2.4. | Wybór wykonawcy (usługi doradcze) |  |  |  | 1
2.5. | Podpisanie umowy (usługi doradcze) |  |  |  |  | *
2.6. | Przygotowanie dokumentacji przetargowej (system) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2.7. | Publikacja informacji o postępowaniu (system) | [7 empty] | *
2.8. | Nabór ofert (system) | [7 empty] | 1 | 1
2.9. | Wybór wykonawcy (system) | [8 empty] | 1
2.10. | Podpisanie umowy (system) | [9 empty] | *
2.11. | Przygotowanie dokumentacji przetargowej (infolinia) | [17 empty] | 1 | 1 | 1
2.12. | Publikacja informacji o postępowaniu (infolinia) | [19 empty] | *
2.13. | Nabór ofert (infolinia) | [19 empty] | 1 | 1
2.14. | Wybór wykonawcy (infolinia) | [20 empty] | 1
2.15. | Podpisanie umowy (infolinia) | [21 empty] | *
2.16. | Przygotowanie dokumentacji przetargowej (e-learning) | [13 empty] | 1 | 1
2.17 | Publikacja informacji o postępowaniu (e-learning) | [14 empty] | *
2.18. | Nabór ofert (e-learning) | [14 empty] | 1 | 1
2.19. | Wybór wykonawcy (e-learning) | [15 empty] | 1
2.20. | Podpisanie umowy (e-learning) | [16 empty] | *
2.21. | Przygotowanie dokumentacji przetargowej (szkolenia) | [19 empty] | 1 | 1
2.22. | Publikacja informacji o postępowaniu (szkolenia) | [20 empty] | *
2.23. | Nabór ofert (szkolenia) | [20 empty] | 1
2.24. | Wybór wykonawcy (szkolenia) | [20 empty] | 1
2.25. | Podpisanie umowy (szkolenia) | [21 empty] | *
2.26. | Przygotowanie dokumentacji przetargowej (hosting) | [10 empty] | 1 | 1
2.27. | Publikacja informacji o postępowaniu (hosting) | [11 empty] | *
2.28. | Nabór ofert (hosting) | [11 empty] | 1 | 1
2.29. | Wybór wykonawcy (hosting) | [12 empty] | 1
2.30. | Podpisanie umowy (hosting) | [12 empty] | *
3. | Wykonanie i uruchomienie systemu w wersji produkcyjnej | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.1. | Opracowanie modelu systemu | [9 empty] | 1 | 1
3.2. | Akceptacja modelu systemu | [10 empty] | 1
3.3. | Opracowanie dokumentacji systemu | [9 empty] | 1 | 1 | *
3.4. | Wykonanie wersji alfa systemu | [12 empty] | 1 | 1 | 1
3.5. | Uruchomienie wersji alfa systemu | [14 empty] | *
3.6. | Testy wersji alfa systemu | [14 empty] | 1 | 1
3.7. | Opracowanie dokumentu zawierającego listę poprawek | [15 empty] | 1
3.8. | Wykonanie wersji beta systemu | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.9. | Uruchomienie wersji beta systemu | [18 empty] | *
3.10. | Testy wersji beta systemu | [18 empty] | 1 | 1
3.11. | Opracowanie dokumentu zawierającego listę poprawek | [19 empty] | 1
3.12. | Wykonanie wersji produkcyjnej systemu | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.13. | Testy wersji produkcyjnej systemu | [21 empty] | 1 | 1
3.14. | Poprawki wersji produkcyjnej systemu | [21 empty] | 1 | 1 | 1
3.15. | Akceptacja wersji produkcyjnej systemu | [23 empty] | *
3.16. | Uruchomienie wersji produkcyjnej systemu | [23 empty] | *
3.17. | Przygotowanie i odbiór dokumentacji powykonawczej | [22 empty] | 1 | *
3.18. | Usługi konserwacji i utrzymania systemu | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.19. | Hosting | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. | Szkolenia merytoryczne dla personelu projektu | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4.1. | Opracowanie materiałów szkoleniowych | [17 empty] | 1 | 1 | 1
4.2. | Opracowanie planu szkoleń | [18 empty] | 1
4.3. | Uruchomienie szkoleń e-learningowych | [20 empty] | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.4. | Szkolenia mentorów | [19 empty] | 1 | *
4.5. | Szkolenia pracowników infolinii | [21 empty] | 1 | *
5. | Działania informacyjne i promocyjne oraz szkolenia pracowników JST | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.1. | Promocja systemu | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.2. | Szkolenia pracowników JST | [21 empty] | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *
5.3. | Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby szkoleń(laptopy) | [17 empty] | 1 | 1
5.4. | Uruchomienie i prowadzenie infolinii | [23 empty] | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6. | Zarządzanie, rozliczenie i monitorowanie projektu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.1. | Monitorowanie zgodności postępu rzeczowego i harmonogramu realizacji projektu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.2 | Przygotowanie dokumentacji merytorycznej, w tym studium wykonalności | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.3. | Kierowanie projektem zgodnie z wytycznymi Komitetu Sterującego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.4. | Zatrudnienie personelu projektu (zespołu projektowego) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.3. | Przygotowanie dokumentacji finansowej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *